## Kế hoạch
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2 - ĐỢT 1B/2023-2022
| A. | THÔNG TIN NHÓM SINH VIÊN
Tên sinh viên 1 (nhóm trưởng): Phạm Thành Phương
|  | MSSV: 51603247 |  |  | Số ĐT: 0345652786
Tên sinh viên 2: Huỳnh Lệ Quân
|  | MSSV: 51603250 |  |  | Số ĐT: 0522082601
| B. | THÔNG TIN ĐỀ TÀI
|  | GV hướng dẫn : Mai Văn Mạnh |  |  | Số ĐT: | Email: maivanmanh@tdtu.edu.vn
Tên đề tài: Phát triển trang web nhắn tin thời gian thực với mã hóa đầu cuối
|  | Ngày bắt đầu: | 2022-10-24 | (15 tuần)
Tuần | KHNH | Từ | Đến | Công việc cần làm | Công việc đã làm | % hoàn thành
1 | 11 | 2022-10-24 | 2022-10-30 | - Tìm hiểu về bảo mật cơ chế mã hóa đầu cuối E2EE | - -…. | ..%
2 | 12 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | - Tìm hiểu những kỹ thuật được áp dụng trong nhắn tin thời gian thực | - -…. | ..%
3 | 13 | 2022-11-07 | 2022-11-13 | - phân tích và thiết kế hệ thống. Tìm hiểu về các chức năng sẽ có trong trang web - thiết kế giao diện demo cho trang web - phân tích xây dựng cơ sở dữ liệu | - -…. | ..%
4 | 14 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | - xây dựng giao diện web chat + trang đăng nhập, trang đăng ký, trang quên mật khẩu + trang danh mục bạn bè + trang chính chat + trang cài đặt : quản lý thông tin liên quan đến tài khoản | - -…. | ..%
5 | 15 | 2022-11-21 | 2022-11-27 | - xây dựng giao diện web chat - xây dựng cơ sở dữ liệu | - -…. | ..%
6 | 16 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | - Xây dựng chức năng liên quan đến quản lý tài khoản - đăng nhập - tạo tài khoản - quên mật khẩu và đổi mật khẩu - chức năng bảo vệ tài khoản khi bị đăng nhập sai quá nhiều lần - bảo vệ xác thực 2 lớp qua email (tùy chọn thêm) | - -…. | ..%
7 | 17 | 2022-12-05 | 2022-12-11 | BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ
8 | 18 | 2022-12-12 | 2022-12-18 | - Tạo tính năng tìm kiếm và kết bạn - quản lý danh mục bạn bè - xóa bạn bè | - -…. | ..%
9 | 19 | 2022-12-19 | 2022-12-25 | - Tính năng chat - gửi tin nhắn văn bản - gửi hình ảnh và tệp tin, sticker - tùy chọn gửi tin nhắn bảo mật khi chat | - -…. | ..%
10 | 20 | 2022-12-26 | 2023-01-01 | - Hoàn thiện trang web | - -…. | ..%
11 | 21 | 2023-01-02 | 2023-01-08 | - Triển khai lên web hosting - Kiểm thử | - -…. | ..%
12 | 22 | 2023-01-09 | 2023-01-15 | - Triển khai lên web hosting - Kiểm thử | - -…. | ..%
13 | 23 | 2023-01-16 | 2023-01-22 | - Triển khai lên web hosting - Viết báo cáo | - -…. | ..%
14 | 24 | 2023-01-23 | 2023-01-29 | - Triển khai lên web hosting - Viết báo cáo | - -…. | ..%
15 | 25 | 2023-01-30 | 2023-02-05 | NỘP VÀ BÁO CÁO CUỐI KỲ
16 | 26 | 2023-02-06 | 2023-02-12 | Báo cáo trực tiếp với GV phản biện
|  | XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO KHOA |  |  | XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN